## Sheet1
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Duración
Investigación inicial	01/11/23	01/12/23	30
Diseño del software	01/12/23	20/12/23	19
Investigación metaheurísticas	21/12/23	15/01/24	25
Implementación del software	16/01/24	01/03/24	45
Pruebas y refactorizado	01/03/24	15/03/24	14
Análisis de resultados	16/03/24	01/04/24	16
Documentación	02/04/24	01/06/24	60