## Sheet1
Actividad	Fecha inicio	Duración en días	Fecha fin
Investigación inicial	12/11/23	10	22/11/23
Diseño del software	12/11/23	5	17/11/23
Investigación metaheurísticas	15/11/23	20	05/12/23
Implementación del software	12/11/23	30	12/12/23
Pruebas y refactorizado	15/01/24	10	25/01/24
Análisis de resultados	01/02/24	3	04/02/24
Documentación	01/03/24	15	16/03/24